后稷农事服务AI综合平台

开发启动包与 AI 服务分期方案

| 文档定位 | 把总体方案继续压缩成“可以直接开工”的首轮执行包。 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 项目经理、产品经理、架构师、Codex 协作代理、Lovable 设计/原型代理、前后端开发与实施负责人。 |
| 本次新增重点 | 把农户 AI 交流服务一并纳入，覆盖 App、微信、飞书三个入口，并明确最合适的分阶段建设顺序。 |

版本：V1 启动版   ｜   日期：2026-03-21   ｜   建议名称简称：后稷平台 / 后稷农服AI

一、执行结论（先给拍板结论）

• 平台名称可以正式使用“后稷农事服务AI综合平台”。对外文件、汇报材料、合同附件、产品封面可使用全称；系统标题、导航栏、移动端图标可使用简称“后稷平台”。

• 当前系统不应继续按“机井 + 阀门固定链路”理解，而应升级为“农业设备编排与运营平台”。这样才能同时承接水源泵、水肥机、电磁阀、气象设备和农机装备。

• 分阶段开发是可行的，但前提是现在就把模型做泛化：设备家族、设备能力、拓扑关系、编排执行、事件闭环、三端统一。这些口必须在第一阶段预留。

• 农户 AI 交流服务建议纳入总体架构，但不要抢占 Phase 1 的主闭环资源。最优顺序是：Phase 1 预留 AI 会话中台与接口；Phase 2 先做 App 内 AI 对话；Phase 3 再接微信与飞书；Phase 4 再做主动提醒与更强的农事建议。

二、平台重新定义与边界

2.1 平台重新定义

后稷农事服务AI综合平台，是一套面向农业灌溉、水肥一体化、气象感知、农机作业协同和农事服务对话的设备运营 SaaS 平台。平台既支持设备单独使用，也支持按顺序或按条件进行组合编排，并通过 PC 管理后台、运维移动端、农户端和 AI 服务入口形成统一业务闭环。

2.2 本阶段边界

| 阶段 | 建设重点 | AI 服务范围 | 本阶段结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 灌溉最小闭环：区域、设备、机井/泵/阀、计费、会话、订单、告警、工单、UAT、运维移动端基础页、农户扫码用水。 | 只预留 AI 会话中台、知识库对象、转人工入口与多渠道接口定义，不做对外正式运营。 | 必须先跑通“能配置、能使用、能记账、能报错、能派工、能验收”。 |
| Phase 2 | 新增水肥机、水肥任务、顺序编排、移动端巡检与现场处理增强。 | 上线 App 内 AI 对话 1.0，回答设备使用、订单问题、简单农事咨询。 | AI 先在自有 App 内收敛验证，避免过早扩渠道。 |
| Phase 3 | 新增气象设备、区域策略联动、地图协同、基础结算。 | 扩到微信与飞书对话，同步统一会话中台与知识库。 | 对外入口多了，但底层仍是一套会话中台。 |
| Phase 4+ | 农机装备、综合作业任务、主动提醒、预测与推荐。 | 更强的农事建议、主动消息和跨渠道连续会话。 | 在主链稳定后再做智能化放大。 |

三、统一设备家族与关系模型

3.1 设备家族

• 水源与动力设备：机井、水源泵、泵站、变频柜、启动柜。

• 水肥与处理设备：水肥机、施肥罐、加药装置、过滤控制单元。

• 末端控制设备：电磁阀、电动阀、分区控制器、出水口控制终端。

• 感知监测设备：水位计、压力传感器、流量计、电表/功率计、土壤墒情、温湿度、气象站。

• 通讯与边缘设备：网关、DTU、边缘控制器、协议转换模块。

• 农机与作业设备：拖拉机、喷灌机、植保设备、无人农机终端、作业采集终端。

3.2 设备能力抽象（以后新增设备时只扩能力，不重写主系统）

• 控制能力：启动、停止、开阀、关阀、设定模式、下发任务。

• 感知能力：功率、电流、流量、压力、水位、温湿度、风速、定位、轨迹、状态回执。

• 任务能力：执行灌溉任务、执行水肥任务、执行巡检任务、执行作业任务。

• 告警能力：离线、启动失败、停机失败、阈值超限、耗材异常、通讯异常。

3.3 统一关系模型

| 关系类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 归属关系 | 谁属于谁 | 设备属于区域；阀属于某井；农机属于某项目 |
| 供给关系 | 谁给谁提供资源 | 泵为阀供水；水肥机为某灌溉链提供肥液 |
| 控制关系 | 谁控制谁 | 控制器控制泵；网关代理多个终端 |
| 编排关系 | 谁先后/并行/互斥 | 泵先于水肥机启动；最后一个阀结束后进入停机保护链 |

四、三端与 AI 入口的总体设计

4.1 管理后台 /ops

• 面向项目经理、财务、调度人员、平台管理员。

• 承担对象配置、规则配置、任务运行、事件查看、工单闭环、UAT 验收。

• 原则：后端输出运行与计费决策，前端只负责展示状态、阻断原因与可执行动作。

4.2 运维移动端 /m

• 面向设备管理员、巡检人员、施工与售后人员。

• 必须围绕现场任务设计，不是把 PC 后台缩小。

• V1 重点：我的待办、我的工单、我的设备、现场处理。

4.3 农户端 /u

• 面向农户、合作社成员、临时用水用户。

• V1 重点：扫码、当前会话、结束、历史订单、帮助入口。

• 农户不应承担复杂配置理解，默认以“任务式用水”和“简单问题答复”为主。

4.4 农户 AI 交流服务（新增）

• 统一会话中台：无论来自 App、微信还是飞书，都落入同一套会话、知识、用户标识和转人工链路。

• 统一身份映射：支持农户账号、手机号、微信 openid / unionid、飞书 user_id 与平台用户的映射。

• 统一能力边界：先回答“怎么用、为什么不能用、订单怎么看、设备状态怎么看、简单农事建议、报修怎么提”，不在早期让 AI 直接代替关键控制决策。

• 统一转人工：当问题涉及支付争议、设备异常、连续启动失败、现场安全风险、复杂农事判断时，AI 必须能够转到工单或人工客服。

五、农户 AI 交流服务的分期方案（App / 微信 / 飞书）

5.1 为什么不建议一开始三端一起上

• 主系统 V1 的首要目标是灌溉闭环稳定，而不是渠道铺开。

• AI 对话一旦多渠道同时上线，会同步引入身份映射、知识一致性、渠道消息回调、敏感问题分流、转人工与工单协同等复杂度。

• 因此最稳妥的顺序是先打通自有 App，再扩微信与飞书。这样既能验证能力，也能让底层会话中台先成熟。

5.2 AI 服务的阶段决策

| 阶段 | 渠道 | 能力范围 | 不做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 无正式前台入口 | 预留 ai_conversation、ai_message、ai_session_binding、knowledge_item、handoff_ticket 等对象；预留渠道适配器接口。 | 不做正式农户聊天入口，不做主动消息。 |
| Phase 2 | App | 设备使用说明、扫码失败原因解释、订单查询说明、简单报修引导、常见农事问答、转人工/转工单。 | 不做复杂施肥处方、不直接触发高风险控制命令。 |
| Phase 3 | 微信 + 飞书 | 复用统一会话中台；支持跨渠道连续会话、工单跟踪、通知回执。 | 不做多个渠道各自独立知识库。 |
| Phase 4 | App + 微信 + 飞书 | 主动提醒、天气/设备联动建议、个性化种植服务。 | 不在数据不够时做过度自动化决策。 |

5.3 AI 服务的标准意图范围

• 使用指导：如何扫码、如何启动、为什么无法启动、如何结束会话、如何查看历史。

• 订单咨询：订单金额、时长、历史记录、充值去向、免费模式说明。

• 设备与异常解释：设备离线是什么意思、阀门未响应怎么办、为何创建工单。

• 农事问答：基础灌溉建议、天气与用水提醒、常见作物阶段建议（以“建议”而非强制决策呈现）。

• 人工协同：转工单、转客服、转项目方、记录问题上下文。

5.4 AI 服务必须受控的边界

• AI 不能单独替代安全链判断，尤其不能绕过后端规则直接控制泵、水肥机或阀门。

• 涉及支付争议、设备安全、连续失败、农事高风险建议时，必须优先转人工或要求二次确认。

• 多渠道入口必须共用一套知识库和一套问题分流口径，避免“App 说法”和“微信说法”不一致。

六、V1 到 Phase 3 的建设路径（详细到能排期）

6.1 Phase 1：灌溉最小闭环（建议 10～12 周）

1. 基础治理：用户、角色、权限、数据范围。

2. 对象层：区域、设备类型、设备台账、机井/泵/阀。

3. 规则层：计费包、井级策略、泵阀关系、基础告警规则。

4. 执行层：扫码识别、启动校验、会话创建、命令投递、停机保护链。

5. 事件层：订单、告警、工单、命令日志。

6. 终端层：/ops 后台、/m 基础工单与设备页、/u 基础扫码用水页。

7. AI 预留：AI 会话中台数据表、统一知识对象、转人工与工单接口。

6.2 Phase 2：水肥一体化与 App 内 AI 1.0

1. 新增水肥机、水肥任务、泵肥关系和顺序编排。

2. 新增移动端巡检、现场拍照、定位、维修闭环。

3. 新增 App 内 AI 入口：常见问答、使用指导、异常解释、转工单。

4. 新增财务基础结算与部分报表。

6.3 Phase 3：气象、区域策略与多渠道 AI

1. 新增气象设备、土壤/墒情接入、区域策略与条件触发。

2. 增加地图协同与区域范围编辑。

3. AI 扩到微信与飞书，统一身份映射、消息回调与连续会话。

4. 将天气/气象信息作为 AI 建议的参考输入，但仍保留人工与规则双重兜底。

七、首轮研发必须冻结的对象与状态机

7.1 必须冻结的核心对象

• 区域 region

• 设备类型 device_type

• 设备实例 device

• 机井 well

• 泵 pump

• 阀 valve

• 计费包 billing_package

• 井级策略 well_runtime_policy

• 泵阀关系 pump_valve_relation

• 运行会话 runtime_session

• 订单 irrigation_order

• 告警 alert_event

• 工单 work_order

• UAT 记录 uat_case / uat_result

• AI 会话 ai_conversation / ai_message / ai_handoff

7.2 必须冻结的状态机（建议由 Codex 先出状态图）

• 设备状态机：未激活 / 在线空闲 / 在线运行 / 在线告警 / 离线 / 停用。

• 会话状态机：待校验 / 待启动 / 启动中 / 运行中 / 达到计费阈值 / 停止中 / 已结束 / 异常结束。

• 订单状态机：已创建 / 计费中 / 已结束待结算 / 已结算 / 异常待复核 / 已关闭。

• 工单状态机：待受理 / 已派单 / 已接单 / 处理中 / 待复核 / 已完成 / 已关闭。

• UAT 状态机：待执行 / 进行中 / 已通过 / 有阻塞 / 待复验 / 已关闭。

• AI 会话状态机：已创建 / 对话中 / 待转人工 / 已转人工 / 已关闭。

7.3 规则优先级（必须写死）

统一规则优先级建议为：井级策略 > 泵阀/泵肥关系 > 交互策略 > 场景模板 > 设备类型默认值。设备类型负责默认值，模板负责推荐值，井级策略负责最终落地。

八、Codex 与 Lovable 的首轮分工（直接按这个开干）

8.1 Codex 先做什么

1. 输出 V1 核心对象模型、关系模型、状态机文档。

2. 输出 API 草案：对象、规则、执行、事件、AI 预留接口。

3. 输出数据表草案：包括 AI 会话中台的基础表。

4. 搭后端骨架：权限、区域、设备、规则配置、会话、订单、告警、工单。

5. 明确错误码、阻断原因、前后端边界。

8.2 Lovable 先做什么

1. 只做 /ops、/m、/u 三端 UI 壳子与页面框架。

2. 只做统一菜单、页面布局、表格、详情、表单、移动端任务页。

3. 先全部使用 mock 数据，不碰复杂运行决策。

4. 把 AI 服务入口按钮、会话页壳子、转人工页壳子预留出来，不先做复杂会话逻辑。

8.3 直接可复制的启动提示：给 Codex

请基于《后稷农事服务AI综合平台》当前方案，先不要直接写完整前端页面，先输出研发基线，范围仅限 Phase 1： - 角色与权限 - 区域管理 - 设备类型 - 设备台账 - 机井 / 泵 / 阀 - 计费包 - 井级策略 - 泵阀关系 - 扫码用水 - 会话 - 订单 - 告警 - 工单 - UAT - AI 会话中台预留 请输出： 1. 核心对象模型文档 2. 状态机文档 3. API 草案文档 4. 数据表结构草案 5. 模块目录结构建议 要求： - 规则优先级固定为：井级策略 > 关系配置 > 交互策略 > 模板 > 设备类型默认值 - 所有运行和计费判断统一由后端输出决策结果 - AI 服务仅预留会话中台，不在 Phase 1 直接实现多渠道正式运营 - 输出要可开发，不要泛泛总结

8.4 直接可复制的启动提示：给 Lovable

我要做一套农业灌溉与农事服务设备运营 SaaS 的 Phase 1 原型，只做 Phase 1，不要扩展到 3D、视频、复杂智能水网。 请生成三端原型： 1. /ops 管理后台 2. /m 运维移动端 3. /u 农户端 Phase 1 页面范围： - 驾驶舱 - 区域管理 - 设备类型 - 设备台账 - 机井管理 - 计费包 - 井级策略 - 泵阀关系 - 订单列表/详情 - 告警列表/详情 - 工单列表/详情 - UAT 验收台 - 用户/角色/权限 - /m 我的待办、我的工单、我的设备、现场处理 - /u 扫码、当前会话、结束、历史、帮助 - 预留 AI 入口与 AI 会话页壳子 要求： - 专业、克制、偏工业运营风格 - 统一列表页、详情页、表单页、移动任务页规范 - 先用 mock 数据 - 不要自动扩出多余一级菜单 - 不要自行实现复杂规则引擎与多渠道 AI 逻辑

九、首轮 12 周实施节奏

| 时间 | 重点目标 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第1-2周 | 冻结 V1 范围与研发基线 | 对象模型、状态机、API 草案、表结构草案、页面清单、三端菜单。 |
| 第3-4周 | 生成三端原型与后端骨架 | /ops、/m、/u 原型；权限、区域、设备、规则配置后端骨架。 |
| 第5-6周 | 打通主链前半段 | 扫码识别、启动校验、会话创建、命令投递、设备状态回显。 |
| 第7-8周 | 打通主链后半段 | 订单、告警、工单、停机保护链、命令日志。 |
| 第9-10周 | 首轮联调与移动端闭环 | /m 工单处理、/u 扫码用水、UAT 验收台。 |
| 第11-12周 | 角色验收与 Phase 2 准备 | 项目经理/财务/设备管理员/农户 UAT；水肥机与 App 内 AI 的 Phase 2 设计冻结。 |

十、第一轮 UAT 要求（必须落到角色）

• 项目经理：能完成区域、设备、计费、井级策略、泵阀关系配置，并能组织一条完整试运行链路。

• 财务：能核对订单金额、免费模式订单、计费规则作用范围和异常订单。

• 设备管理员：能接收异常、查看上下文、处理工单并回到复验。

• 农户：能扫码、启动、查看会话、结束、查看历史，并能通过帮助入口提出问题。

• AI 预留验收：虽然 Phase 1 不正式运营 AI，但必须确认会话中台对象、帮助入口、转人工接口已预留。

十一、马上开始时的检查清单

1. 冻结一级菜单，不再任意新增“中心”。

2. 冻结 Phase 1 对象与状态机，避免字段和状态名来回改。

3. 先让 Codex 出研发基线，再让 Lovable 出三端壳子。

4. AI 服务先只预留底层能力，不抢 Phase 1 开发资源。

5. 每完成一个模块，都写对应的 UAT 场景与验收脚本。