后稷农事服务AI综合平台

深度版总体方案与落地实施手册

覆盖平台定位、对象模型、设备编排、移动端、农户AI交流服务、分阶段建设、研发边界与执行路径。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 当前建议版 / 可作为下一轮架构冻结基线 |
| 适用对象 | 项目负责人、产品经理、UI 设计、前后端研发、实施负责人、AI 协作代理 |
| 平台定位 | 面向农业灌溉、水肥、气象感知、农机协同与服务闭环的设备运营与农事服务平台 |
| 新增重点 | 纳入农户 AI 交流服务，支持 App、微信、飞书三类对话入口，采用统一会话中枢 + 渠道适配架构 |
| 版本建议 | V1 聚焦可运行闭环；AI 服务采用“先预留、后接入、再多渠道扩展”的阶段式落地方案 |

名称判断 “后稷农事服务AI综合平台”可以作为正式名称使用。它比“机井运营系统”更能覆盖你后续要纳入的灌溉、水肥、气象、农机、农户服务和 AI 协同能力。建议日常简称使用“后稷平台”或“后稷农服AI”，以便页面标题、飞书机器人名称、公众号与 App 内品牌表达更简洁。

0. 执行摘要

这份方案不是继续堆页面，而是把平台从“机井控制后台”升级为“农业设备编排与农事服务平台”的一套可执行基线。

平台主线从“设备页面”升级为“对象 - 规则 - 编排 - 事件 - 终端 - 验收”的统一架构。

设备模型不再只围绕井和阀，而是统一纳入泵、水肥机、电磁阀、电动阀、气象设备、农机装备与传感器。

所有设备既可以单独运行，也可以按顺序、并行、条件触发、任务式方式组合运行。

移动端不再作为后补页面，而是在总体方案中与后台、农户端一并纳入；只是开发节奏分阶段推进。

农户 AI 交流服务被纳入总体方案，但不建议抢在核心运行链之前开发；推荐“Phase 2 做 AI 核心 + App 对话，Phase 3 扩到微信与飞书”。

一句话结论 后稷农事服务AI综合平台应被定义为：以区域和地块为业务范围，以设备家族和关系拓扑为对象载体，以规则与编排为运行中枢，以订单 / 告警 / 工单 / 验收为事件闭环，以后台 / 运维移动端 / 农户端 / 多渠道 AI 服务为交互终端的农业服务 SaaS 平台。

1. 平台正式定位与边界

1.1 平台定位

平台的核心目标不是只把设备“连上”，而是把设备、服务、收费、运维、农户沟通和后续智能化运营放在同一套架构下管理。

对外，它是农户和合作社可感知的农事服务平台。

对内，它是项目经理、财务、设备管理员、实施方、运维团队共享的一套运营中枢。

对研发，它是一套可扩展的设备编排与业务闭环平台，而不是某一种设备的专用后台。

1.2 本方案明确不建议的做法

不建议把水肥机、气象设备、农机装备分别做成互不相干的三套子系统。

不建议在 V1 同时追求 3D、视频、复杂规则引擎、智能水网大屏和全面 AI 能力。

不建议让前端自行判断能否启动、何时开始计费、是否触发安全停机链，这些必须后端统一裁决。

1.3 建设原则

| 原则 | 解释 |
| --- | --- |
| 先闭环后扩展 | 先打通可配置、可运行、可计费、可告警、可派工、可验收的主链，再扩高级能力。 |
| 先泛化模型后落功能 | 先把设备家族、能力模型、关系拓扑和编排模型设计好，再分阶段上线具体模块。 |
| 任务优先于设备 | 设备是资源和能力载体，任务才是业务主线。 |
| 统一会话中枢 | 运行会话、订单会话、AI 会话都需要有统一身份和上下文映射。 |
| 渠道适配而非渠道复制 | App、微信、飞书共享同一套 AI 与业务中枢，只做入口和交互层差异化。 |

2. 总体架构：六层主架构 + 两个支撑面

建议把平台统一理解为六层主架构，并额外补上数据治理与渠道支撑两个横向能力面。这样后续无论增加水肥机、AI 服务还是农机装备，都不会把系统再次拖回“页面堆叠式开发”。

| 层级 | 核心对象 | 职责 | 建议阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对象层 | 区域、地块、设备类型、设备实例、农户、运维人员、项目、合作社 | 定义‘有什么、在哪、归谁、状态如何’ | V1 必做 |
| 能力层 | 启动、停止、开阀、配肥、采集、定位、告警、轨迹 | 定义设备‘能做什么’而不是只定义设备名称 | V1 打底 |
| 规则层 | 计费包、区域策略、井级策略、泵阀关系、泵肥关系、告警阈值 | 定义‘按什么规则运行和收费’ | V1 必做 |
| 编排执行层 | 顺序链、并行链、条件触发、运行容器、任务驱动 | 定义‘多个设备如何单独或组合运行’ | V1 打底 / V2 增强 |
| 事件层 | 会话、订单、充值、结算、告警、工单、命令、日志、消息 | 定义运行之后形成的业务结果和处理闭环 | V1 必做 |
| 终端与角色层 | /ops、/m、/u、App、微信、飞书、UAT | 定义谁从哪个入口使用什么能力 | V1 纳入 |

横向支撑面 支撑面一：数据治理与审计，包括主数据、身份映射、日志、指标、配置版本、审计留痕。支撑面二：集成与渠道，包括设备通讯适配、微信/飞书渠道接入、消息推送、文件与图片上传、第三方支付或账户系统对接。

3. 统一设备家族与拓扑关系模型

3.1 六大设备家族

| 设备家族 | 范围 | 平台关注点 |
| --- | --- | --- |
| 水源与动力设备 | 机井、泵、水源泵、泵站、变频柜、启动柜 | 供水、供压、动力控制 |
| 水肥与处理设备 | 水肥机、配肥单元、加药装置、过滤器控制单元 | 施肥、配比、冲洗、过滤 |
| 末端控制设备 | 电磁阀、电动阀、分区控制器、出水口终端 | 放行、关闭、分区控制 |
| 感知监测设备 | 流量计、水位计、压力、功率、土壤墒情、气象站 | 采集、判断、触发条件 |
| 通讯与边缘设备 | 网关、DTU、边缘控制器、通讯模块 | 协议转发、边缘执行、数据回传 |
| 农机与作业设备 | 拖拉机、喷灌机、植保设备、作业采集终端 | 作业、轨迹、任务执行 |

3.2 设备抽象的四个层次

设备类型：定义一种设备的共性、默认能力和默认规则。

设备实例：定义某一台具体设备，带有编号、区域、在线状态和绑定关系。

能力配置：定义它能执行哪些标准动作、上报哪些指标、支持哪些事件。

关系拓扑：定义它和其他对象的归属、供给、控制、编排、互斥和依赖关系。

3.3 必须显式建模的关系类型

| 关系类型 | 示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 归属关系 | 阀属于某井、设备属于某区域、某地块归属某服务区 | 用于数据归集、权限范围、统计 |
| 供给关系 | 泵为阀提供水源、水肥机为灌溉链提供肥液 | 用于运行依赖和计费解释 |
| 控制关系 | 控制器控制泵、网关代理多个终端 | 用于命令路由和故障定位 |
| 编排关系 | 泵先于水肥机，水肥机先于阀门；多个阀门共享同一泵 | 用于运行链和安全保护 |
| 互斥 / 并发关系 | 某泵最大并发 3 个阀门；某时段只允许一个施肥任务 | 用于资源容量控制 |

4. 设备编排与运行模型

平台不应继续把运行链写死成“井 - 阀”。推荐统一采用“任务 + 运行链”的模型：任务是业务主角，运行链是设备动作序列，设备只是节点。

4.1 运行链的四类节点

| 节点类型 | 典型设备 / 对象 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 资源节点 | 井、水源、泵、药液箱、电源、管网段 | 提供前置资源 |
| 控制节点 | 泵、水肥机、电磁阀、电动阀 | 执行动作 |
| 感知节点 | 流量、压力、功率、水位、气象、墒情 | 提供判断依据 |
| 终端节点 | 阀门会话、出水口、地块任务、农机任务 | 形成用户可感知结果 |

4.2 平台必须支持的五种标准运行模式

| 模式 | 示例 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| 模式 A：单设备独立运行 | 单泵测试、单阀启停、单水肥机巡检 | V1 必须支持 |
| 模式 B：顺序运行 | 泵 → 水肥机 → 阀门 | V2 重点 |
| 模式 C：并行协同运行 | 一井多阀共享泵，多传感器参与判断 | V1 打底 / V2 强化 |
| 模式 D：条件触发运行 | 风速过大禁喷、墒情阈值停止、功率达阈值再计费 | V2-V3 |
| 模式 E：任务式运行 | 某地块执行完整灌溉任务或水肥任务 | V2 重点 |

4.3 运行容器与安全保护链

对一井多阀共享泵、水肥联动等场景，建议建立“运行容器”概念。运行容器记录当前参与本次运行的资源、控制节点、活跃会话、容量占用与退出顺序。

最后一个阀门结束后，不能只关当前阀，还要先判断是否存在其他活跃阀门。

若无其他活跃阀门，先停泵，再确认泵停稳，再关闭最后一个阀，再回查该井下所有阀门状态，最后关闭运行容器。

水肥任务链中还需加入清洗、回流或停止施肥的保护步骤，不能把停机链完全交给自由配置。

5. 终端体系：后台 / 运维移动端 / 农户端 / 多渠道 AI

5.1 四类终端统一纳入总体方案

| 终端 | 主要人群 | 核心职责 | 建议阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| /ops 管理后台 | 项目经理、财务、平台管理员、调度人员 | 对象管理、规则配置、运营分析、事件与 UAT | Phase 1 |
| /m 运维移动端 | 设备管理员、巡检人员、售后与施工人员 | 工单、巡检、现场处理、设备查看 | Phase 1 基础 / Phase 2 增强 |
| /u 农户端 / App | 农户、合作社成员、用水用户 | 扫码、会话、历史、支付、AI 服务入口 | Phase 1 基础 / AI 从 Phase 2 开始 |
| 多渠道 AI 服务 | 农户与服务团队 | App 对话、微信对话、飞书对话与统一会话中心 | Phase 2-3 |

5.2 为什么移动端必须现在纳入、但不能一起全做

如果移动端不提前纳入，后台对象、状态、接口、图片上传、定位与消息机制后面都要返工。

如果移动端一开始全量开发，V1 会被工单细节、页面适配和现场交互拖慢主链闭环。

因此正确方式不是“先不想移动端”，而是“先纳入架构，先留接口和路由，功能分阶段实现”。

6. 农户 AI 交流服务：统一会话中枢 + 多渠道适配

农户 AI 交流服务不应被理解成一个独立聊天页面，而应被定义成一套“服务入口 + 业务工具 + 知识库 + 人工协同 + 审计留痕”的平台能力。

6.1 服务定位

面向农户：提供用水指导、状态查询、异常解释、充值与订单帮助、转人工服务。

面向合作社 / 项目方：提供群内答疑、设备状态问答、工单协同和服务通知。

面向平台：降低人工客服成本，提高农户使用成功率与问题闭环速度。

6.2 必须覆盖的对话入口

| 渠道 | 定位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| App / 农户端 | 主入口 | 上下文最完整，最适合先跑通 AI 服务 1.0 |
| 微信 | 主外部渠道 | 最适合面向大量农户和轻量触达，建议在 AI 核心稳定后接入 |
| 飞书 | 协同与服务渠道 | 适合合作社、项目群、实施和服务团队，支持群对话与任务流转 |

6.3 推荐能力边界

如何扫码用水、如何充值、如何结束会话、为什么没法启动。

查询当前会话、历史订单、余额、计费规则、异常告警说明。

根据区域、设备、订单和会话上下文给出解释，而不是只答 FAQ。

用户可一键转人工 / 生成服务请求 / 挂入工单，AI 不自己吞掉复杂问题。

AI 可以辅助解释，但高风险动作（例如直接控制设备、修改计费、解除保护）不允许由纯对话直接执行。

6.4 推荐技术架构

统一 AI 服务架构 渠道适配层（App / 微信 / 飞书） -> 会话网关 -> 身份映射与租户识别 -> 上下文引擎（用户、区域、设备、订单、会话、工单） -> 业务工具层（查询订单 / 查询会话 / 发起服务请求 / 创建工单 / 读取知识库） -> 模型编排层 -> 人工接入与审计留痕。AI 不直接越过工具层操作核心业务。

6.5 阶段建议：AI 服务放在哪个阶段开发

| 阶段 | 建议动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 只预留 | 预留用户绑定、会话表、知识库目录、客服入口、转人工流程，不做复杂 AI 对话。 |
| Phase 2 | AI 服务 1.0 | 先做 App 对话。原因是上下文最完整、联调成本最低、可最快验证真实价值。支持 FAQ、会话 / 订单查询、异常解释、转人工。 |
| Phase 3 | 多渠道扩展 | 接入微信与飞书，建立统一会话中心、渠道适配与身份映射。微信优先面向农户，飞书优先面向合作社 / 服务团队。 |
| Phase 4 | 农事智能建议 | 纳入天气、墒情、作物阶段、区域服务策略，提供更智能的农事建议、通知和主动提醒。 |

结论：我建议把“农户 AI 交流服务”纳入总体方案，但不要抢在 Phase 1 主链之前开发；推荐的最优落地顺序是：

Phase 1 预留会话与知识能力，不做强依赖。

Phase 2 先做 App 内 AI 服务 1.0。

Phase 3 扩到微信与飞书。

Phase 4 再上更智能的农事建议与主动服务。

6.6 AI 服务必须新增的数据对象

| 对象 | 用途 |
| --- | --- |
| ai_session | 记录一段对话会话，绑定用户、渠道、租户、区域上下文 |
| ai_message | 记录消息内容、角色、工具调用、响应结果与审计信息 |
| channel_binding | 绑定 App 账号、微信 openid / unionid、飞书 user_id 到统一主体 |
| knowledge_item | FAQ、SOP、流程说明、收费规则、告警说明等知识条目 |
| handoff_ticket | AI 转人工、转客服、转工单的挂起记录 |

7. 推荐一级菜单重构

原来按中心分散的菜单容易越做越碎。建议在新平台里统一收成 7 个一级菜单，既能容纳扩展，又不会失控。

| 一级菜单 | 范围 |
| --- | --- |
| 驾驶舱 | 经营概览、设备概览、风险待办、今日任务、运行趋势 |
| 对象中心 | 区域、地块、设备类型、设备台账、机井、泵、水肥机、阀门、气象设备、农机装备、农户、运维人员 |
| 规则与编排中心 | 计费包、区域策略、井级策略、泵阀关系、泵肥关系、编排模板、告警规则、安全保护规则 |
| 任务与运行中心 | 灌溉任务、水肥任务、运行会话、命令记录、运行容器、手动测试 |
| 事件中心 | 订单、充值订单、结算、告警、消息、日志、审计 |
| 工单中心 | 工单、巡检、安装维护、售后处理、复验 |
| 系统中心 | 用户、角色、权限、菜单、数据范围、个性化、UAT、AI 服务配置 |

8. 分阶段建设路线

8.1 Phase 0：架构冻结期

冻结 V1 范围与非范围。

输出对象模型、设备家族模型、拓扑关系模型、状态机、API 草案、表结构草案。

输出 /ops、/m、/u 三端页面清单与交互规则。

预留 AI 会话与渠道绑定模型，但不做深度开发。

8.2 Phase 1：灌溉最小闭环

角色权限、区域、设备类型、设备台账。

机井 / 泵 / 阀门基础对象与关系。

计费包、井级策略、泵阀关系。

扫码、启动校验、会话、订单、告警、工单、UAT。

/ops 管理后台主体、/m 运维移动端基础工单、/u 农户端基础扫码用水。

8.3 Phase 2：水肥一体化与 AI 服务 1.0

新增水肥机对象、能力、关系和泵肥关系。

支持顺序编排链：泵 → 水肥机 → 阀门。

建设水肥任务、清洗 / 回流等保护逻辑。

上线 App 内 AI 交流服务 1.0：FAQ、会话 / 订单查询、异常解释、转人工 / 工单。

移动端增强：设备巡检、现场拍照、定位、参数查看。

8.4 Phase 3：气象联动与多渠道 AI

接入气象设备、土壤 / 墒情设备和区域策略。

支持条件触发和风险预警。

接入微信和飞书渠道，构建统一会话中心和渠道适配器。

建立消息通知与群协同机制，支持服务团队与农户更高频的沟通。

8.5 Phase 4：农机与综合运营

接入农机装备台账、作业任务、作业记录与维护闭环。

补齐更完整的结算、经营分析、区域策略和协同运营。

8.6 Phase 5：高级智能化

智能水网、预测调度、AI 主动建议、复杂编排优化、3D / 大屏等。

| 阶段 | 目标 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 冻结模型 | 模型、状态机、接口、终端与 AI 预留 |
| Phase 1 | 跑通灌溉主链 | 配置 - 扫码 - 运行 - 订单 - 告警 - 工单 - UAT |
| Phase 2 | 水肥 + AI 1.0 | 顺序编排、水肥任务、App AI 对话 |
| Phase 3 | 气象 + 多渠道 AI | 区域策略、微信 / 飞书接入 |
| Phase 4 | 农机与综合运营 | 农机任务、经营与服务闭环 |
| Phase 5 | 高级智能化 | 智能水网、推荐与预测 |

9. V1 范围冻结建议

V1 的唯一目标 让平台先具备“项目经理能配、农户能用、财务能看、设备管理员能修、UAT 能验”的能力，而不是一次性把所有想象中的平台能力做全。

9.1 V1 必做

角色与权限、数据范围控制。

区域与地块基础对象。

设备类型、设备台账、机井 / 泵 / 阀门对象。

计费包、井级策略、泵阀关系。

扫码、启动校验、运行会话、订单、告警、工单、UAT。

/ops 主后台、/m 基础工单、/u 基础扫码与会话页。

9.2 V1 不做

不在 V1 做复杂智能水网、视频中心、3D、大屏、复杂预测算法。

不在 V1 上线完整微信 / 飞书 AI，多渠道 AI 放到 Phase 3。

不在 V1 把气象与农机做深，只预留对象与菜单位置。

10. 关键对象与状态机建议

| 对象 | 中文 | 职责 | 典型状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| region / plot | 区域 / 地块 | 作用范围、对象归属、权限边界、策略边界 | enabled / disabled |
| device_type | 设备类型 | 定义共性、默认能力、模板推荐 | draft / active / archived |
| device_instance | 设备实例 | 具体设备对象 | offline / idle / running / alert / disabled |
| relation_edge | 关系边 | 记录归属、供给、控制、编排、互斥关系 | active / inactive |
| billing_package | 计费包 | 定义收费口径 | draft / active / expired |
| runtime_policy | 井级 / 任务运行策略 | 定义阈值、并发、安全边界 | draft / active |
| orchestration_template | 编排模板 | 定义顺序、条件和节点 | draft / active |
| run_session | 运行会话 | 记录一次运行过程 | pending / starting / running / ending / ended / failed |
| service_order | 业务订单 | 记录计费或服务结果 | created / charging / settled / closed / exception |
| alert_event | 告警事件 | 记录异常与风险 | new / acknowledged / resolved / closed |
| work_order | 工单 | 记录处置过程 | new / assigned / processing / review / done / closed |
| uat_case | 验收项 | 记录角色验收状态 | todo / blocked / passed / retest |
| ai_session | AI 对话会话 | 记录多渠道对话 | active / handed_off / closed |

10.1 规则优先级建议写死

运行 / 收费 / 限流 / 安全的最终规则以“井级策略 / 任务策略”为最高优先级。

关系配置（泵阀关系、泵肥关系）高于通用模板。

场景模板是推荐值，不是最终真相源。

设备类型默认值只用于初始化和兜底，不能成为运行时最终裁决依据。

10.2 前后端边界

前端负责展示状态、收集参数、引导操作和呈现阻断原因。

后端负责裁决能否启动、何时开始计费、是否允许并发、是否触发保护链和是否应转工单。

AI 只通过受控工具层查询和发起服务动作，不直接越过策略层控制设备。

11. 研发落地工作流与分工

11.1 推荐的研发工作流

先冻结 Phase 0 输出：范围、模型、状态机、接口、菜单。

再由 Lovable 生成 /ops、/m、/u 的页面壳子与设计系统。

同时由 Codex 产出表结构、领域服务、接口、状态机与测试用例。

先打通 Phase 1 最小闭环，再继续水肥和 AI 服务。

每完成一个模块就做用例验收，不允许只凭页面“看起来差不多”就往下推进。

11.2 AI 工具分工建议

| 角色 / 工具 | 负责内容 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| Codex | 对象模型、状态机、数据库、接口、领域服务、测试用例、工程化整理 | 后端与可开发基线 |
| Lovable | 后台壳子、移动端壳子、页面结构、交互统一、视觉规范 | 产品与界面层 |
| 人工主导 | 范围冻结、优先级拍板、关键流程裁决、验收与上线决策 | 控制复杂度与避免发散 |

11.3 先给 Codex 的任务

输出 V1 / Phase 2 的对象模型文档。

输出设备关系与编排模型文档。

输出状态机文档和异常矩阵。

输出 API 草案与表结构草案。

输出运行主链、工单主链、AI 会话主链的测试用例。

11.4 先给 Lovable 的任务

先做 7 个一级菜单和 V1 页面壳子，不要自动扩中心。

统一列表页、详情页、表单页、移动工单页、农户扫码页的设计规范。

预留 App 内 AI 入口、客服入口与历史对话入口，但先不要深做 AI 业务逻辑。

12. 建议的 12 周执行排期

| 时间 | 目标 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 第 1-2 周 | Phase 0 冻结 | 范围冻结、对象模型、关系模型、状态机、API 草案、菜单与页面清单 |
| 第 3-4 周 | 壳子与骨架 | Lovable 出 /ops、/m、/u 壳子；Codex 出后端骨架与基础权限 |
| 第 5-6 周 | 对象层落地 | 区域、地块、设备类型、设备台账、机井 / 泵 / 阀门对象 |
| 第 7-8 周 | 规则层与执行层 | 计费包、井级策略、泵阀关系、扫码、会话、命令投递 |
| 第 9 周 | 事件闭环 | 订单、告警、工单、日志、UAT 初版 |
| 第 10 周 | Phase 1 验收 | 项目经理 / 财务 / 设备管理员 / 农户四类角色验收 |
| 第 11 周 | Phase 2 起步 | 水肥机模型、泵肥关系、App AI 服务 1.0 架构与知识库 |
| 第 12 周 | 二轮修整 | 修复阻塞项，准备进入水肥与 AI 阶段开发 |

13. UAT 验收建议

UAT 不是“功能能打开”就算通过，而是让真实角色走完自己的工作链。平台至少应覆盖以下验收对象。

| 角色 | 最低通过标准 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 能完成区域、设备、规则、关系、验收组织 |
| 财务 | 能解释订单、金额、规则来源和异常原因 |
| 设备管理员 | 能看状态、接工单、修复问题并回到复验 |
| 农户 | 能扫码、能用、能结束、能看懂结果、遇事能找到帮助 |
| AI 服务 | 能回答常见问题，能查会话 / 订单，复杂问题能转人工并留痕 |

13.1 AI 服务 UAT 样例

农户通过 App 询问“为什么我现在打不开阀门”，AI 能返回结构化原因，而不是泛泛回复。

农户通过微信询问“我上一单多少钱”，AI 能读取订单并说明计费依据。

农户通过飞书或群内提问时，AI 能在无法直接解决时发起人工服务或工单。

高风险指令被问到时，AI 不直接执行，而是说明原因或引导到受控入口。

14. 接下来 30 天的直接动作

把本方案定为本轮架构冻结底稿，只允许在评审会上修改，不允许边写边漂移。

先把 Phase 0 的 7 份产物补齐：范围、对象模型、关系模型、状态机、API、菜单清单、终端清单。

让 Lovable 先做后台 / 运维端 / 农户端的页面骨架；让 Codex 先做领域模型和接口。

不要先开发 AI 多渠道，不要先开发气象和农机深度能力；先把 Phase 1 主链打通。

把 App 内 AI 入口和会话数据模型先留好，确保 Phase 2 能无缝接入。

最终建议 这套平台现在最重要的不是继续加中心、加页面，而是把底层模型做泛化，把交互终端纳入总体设计，再按照阶段逐步兑现功能。农户 AI 交流服务必须纳入方案，但最优顺序是：先预留，再在 App 内验证，再扩到微信和飞书。这样既能保证主链落地，也不会把后续扩展做成返工。

附：建议作为下一轮 AI 任务输入的主题

主题 1：后稷平台 Phase 0 范围冻结与对象模型

主题 2：设备拓扑关系与编排模板设计

主题 3：Phase 1 后台、移动端、农户端页面清单

主题 4：Phase 2 水肥机与 App AI 服务 1.0 设计

主题 5：Phase 3 微信 / 飞书多渠道 AI 会话中心设计