# 后稷农事服务AI综合平台

V1 范围冻结、终端规划与 Codex / Lovable 执行任务书

文档定位 这是一份直接面向落地的执行基线，不再停留在总体愿景层。文档将平台名称、设备扩展模型、移动端、农户 AI 交流服务、V1 范围、阶段路线、页面清单、研发拆解和 UAT 验收统一成一套可执行方案。

| 正式名称 | 后稷农事服务AI综合平台 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 作为 V1 范围冻结、页面规划、研发拆解、AI 协作和项目验收的统一基线 |
| 适用对象 | 项目经理、产品经理、实施负责人、UI 设计师、前后端开发、AI 协作代理 |
| 版本说明 | 本版已纳入移动端、水肥机、气象监测、农机装备，以及农户 AI 交流服务（App / 微信 / 飞书） |

建议简称：后稷平台 / 后稷农服AI

# 1. 核心结论与执行原则

| 决策项 | 结论 | 原因与执行含义 |
| --- | --- | --- |
| 平台定位 | 不是单一机井后台，而是农业设备编排与运营平台 | 后续要容纳泵、水肥机、阀门、气象设备、农机装备，必须从设备堆叠改成对象 + 关系 + 编排 + 事件的统一模型。 |
| 架构策略 | 模型做泛化，功能分阶段 | 现在就把对象模型、关系模型、终端体系和 AI 服务留口；功能按 Phase 逐步落地，避免一开始平台宇宙化。 |
| V1 目标 | 先打穿灌溉最小闭环 | 先做到“可配置、可启动、可计费、可告警、可派工、可验收”，再扩水肥、气象、农机和多渠道 AI。 |
| 移动端策略 | 现在纳入总设计，分阶段实现 | 运维移动端和农户端不应后补；但 V1 只做基础现场功能，避免拖慢后台主链。 |
| 农户 AI 服务 | V1 先预留，Phase 2 先上 App，Phase 3 再扩微信和飞书 | AI 交流服务价值高，但不能抢主链开发；先做统一会话中台，后接多渠道。 |
| 工具分工 | Lovable 负责界面壳子，Codex 负责规则、接口、后端和工程化 | 让 UI 与工程分工明确，避免一个工具既负责视觉又承担复杂后端。 |

四条不可破的实施原则 1）先闭环，后扩展；2）先规则，后页面；3）运行、计费、安全判定统一收口到后端；4）AI 服务和高级智能化必须晚于主业务闭环。

# 2. V1 范围冻结与阶段边界

V1 只围绕“灌溉运行主链”建设，先不让系统被视频、3D、复杂智能水网、高级 AI 助手拖偏。

## 2.1 V1 / V2 / V3 范围表

| 模块族 | V1 | V2 | V3 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账户、角色、权限、数据范围 | ✓ |  |  | 平台任何阶段都先做，V1 必须完成。 |
| 区域、设备类型、设备台账 | ✓ |  |  | 对象层基础，必须先落。 |
| 机井 / 泵 / 电磁阀 | ✓ |  |  | V1 灌溉最小闭环的核心设备。 |
| 计费包、井级策略、泵阀关系 | ✓ |  |  | V1 规则层核心。 |
| 扫码、会话、命令、订单 | ✓ |  |  | 执行层和事件层必须打通。 |
| 告警、工单、UAT | ✓ |  |  | 上线前的异常闭环和角色验收必须具备。 |
| 运维移动端基础版 | ✓ |  |  | V1 做工单、现场处理、设备查看。 |
| 农户端基础版 | ✓ |  |  | V1 做扫码、当前会话、历史、帮助入口。 |
| 水肥机、泵肥关系、顺序编排 |  | ✓ |  | 建议在主闭环稳定后进入 Phase 2。 |
| 结算、基础经营报表、移动巡检增强 |  | ✓ |  | 作为运营深化能力。 |
| 气象设备、区域策略、条件触发 |  |  | ✓ | 需要主链稳定后再做联动增强。 |
| 农机装备、作业任务、3D、视频、高级 AI |  |  | ✓ | 属于平台升级能力，不纳入第一阶段。 |
| 微信 / 飞书 AI 接入 |  | ✓ |  | 先做 App 会话服务，再扩外部渠道。 |

## 2.2 农户 AI 交流服务的阶段安排

| 阶段 | 目标 | 入口 | 能力范围 | 不做的内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1（预留） | 统一会话对象与接口 | App / 微信 / 飞书统一适配接口预留 | 会话记录、转人工、知识库索引、会话对象与渠道映射表 | 不做多渠道真正上线，不做复杂智能推荐 |
| Phase 2（先上 App） | 农户端 AI 服务 1.0 | App 内置对话页 / 帮助页 | 扫码解释、当前会话查询、订单历史查询、常见问题、故障上报、转人工 | 不做多轮复杂农事建议，不做主动提醒 |
| Phase 3（扩微信 + 飞书） | 多渠道统一服务 | 微信服务号 / 小程序、飞书机器人 | 基于统一会话中台的问答、订单查询、会话查询、工单提交、通知触达 | 不做高复杂度业务审批 |
| Phase 4（增强） | 智能农事助手 | App + 微信 + 飞书统一 | 结合天气、会话、订单、区域策略做主动提醒、建议与推荐 | 不把 AI 作为直接控制设备的唯一入口 |

# 3. 平台总体架构：从机井系统升级为农业设备编排平台

## 3.1 六层统一架构

| 层级 | 回答的问题 | 核心对象 / 能力 |
| --- | --- | --- |
| 对象层 | 系统里到底有什么对象，归谁、在哪、当前状态如何 | 区域、项目、设备类型、设备实例、机井、泵、水肥机、阀门、气象设备、农机装备、农户、运维人员 |
| 能力层 | 每类设备会什么、能做什么动作 | 启停、开阀关阀、配肥、功率采集、流量采集、天气感知、位置采集、轨迹记录等 |
| 规则层 | 系统按什么规则运行、收费、保护和派工 | 计费包、区域策略、井级策略、泵阀关系、泵肥关系、模板、告警阈值、安全停机规则 |
| 编排执行层 | 一个或多个设备如何按顺序或并行运行 | 运行模板、顺序编排、共享资源控制、条件触发、回滚和停机保护 |
| 事件层 | 运行之后产生了哪些业务记录和异常处理 | 会话、订单、结算、告警、工单、命令、消息、日志、审计 |
| 角色与终端层 | 谁在什么终端上完成哪些动作 | 管理后台 /ops、运维移动端 /m、农户端 /u、后续微信和飞书对话入口 |

## 3.2 统一设备家族模型

| 设备家族 | 典型设备 | 核心能力 |
| --- | --- | --- |
| 水源与动力设备 | 机井、泵、水源泵、泵站、变频柜 | 启停、功率、电流、运行态、停机保护 |
| 水肥与处理设备 | 水肥机、加药装置、施肥罐、过滤控制单元 | 启停、配肥比例、流量、清洗、故障上报 |
| 末端控制设备 | 电磁阀、电动阀、分区控制器、出水口终端 | 开关到位、超时告警、末端使用控制 |
| 感知监测设备 | 流量计、水位计、压力传感器、气象站、土壤墒情 | 状态采集、阈值判定、预警触发 |
| 通讯与边缘设备 | 网关、DTU、边缘控制器 | 协议适配、命令转发、数据汇聚 |
| 农机与作业设备 | 拖拉机、喷灌机、植保设备、无人农机终端 | 位置、轨迹、作业记录、维护记录 |

## 3.3 设备关系从“井—阀关系”升级为“拓扑关系”

| 关系类型 | 含义 | 例子 | 是否建议进入 V1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 归属关系 | 对象属于谁或哪个范围 | 设备属于某区域；阀属于某井 | ✓ |
| 供给关系 | 上游资源为下游提供水、电、肥或能力 | 泵为阀供水；水肥机给灌溉链提供肥液 | ✓（基础版） |
| 控制关系 | 谁控制谁、谁代理谁 | 控制器控制泵；网关代理多个终端 | ✓ |
| 编排关系 | 谁先谁后、并行、互斥、前置条件 | 先启泵，再启水肥机，再开阀 | V2 完整化 |

## 3.4 标准运行模式

| 模式 | 适用场景 | 执行特点 |
| --- | --- | --- |
| 单设备独立运行 | 单泵测试、单阀测试、单水肥机测试 | 只执行一个控制对象，适合巡检和调试。 |
| 顺序运行 | 泵 → 水肥机 → 阀门 | 有固定先后顺序，任何前置失败都需要阻断或回滚。 |
| 并行协同运行 | 一井多阀共享泵、多个传感器同时参与判定 | 存在共享资源和并发限制，需要运行容器。 |
| 条件触发运行 | 风速过大禁止喷灌、功率未达阈值不计费 | 需要把条件判断写入后端策略，不放在前端推导。 |
| 任务式运行 | 某地块灌溉任务、施肥任务、农机作业任务 | 从设备控制升级到任务执行，为后续农机和农事服务扩展预留主链。 |

# 4. 终端体系与农户 AI 交流服务

## 4.1 三类终端的职责边界

| 终端 | 面向角色 | 核心职责 | V1 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| /ops 管理后台 | 项目经理、财务、平台管理员、调度人员 | 配置、管理、订单、工单、规则、验收、统计 | 完整纳入 |
| /m 运维移动端 | 设备管理员、巡检人员、施工与售后 | 现场工单、巡检、设备状态、参数查看、图片与定位上传 | 基础版纳入 |
| /u 农户端 | 农户、合作社成员、临时用水用户 | 扫码、会话、历史、支付/订单、帮助与 AI 交流 | 基础版纳入 |

## 4.2 农户 AI 交流服务的产品定位

定位建议 农户 AI 交流服务不是一个脱离业务的聊天机器人，而是一个基于账号、设备、会话、订单和工单上下文的服务入口。它首先解决“我现在怎么用、为什么不能用、订单在哪看、出故障怎么办”，然后再逐步扩展到农事建议和主动提醒。

| 能力域 | App | 微信 | 飞书 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扫码前咨询 | ✓ | 后续 | 后续 | 解释使用对象、费用规则、注意事项。 |
| 当前会话查询 | ✓ | ✓ | ✓ | 读取当前会话状态、剩余余额、运行进度。 |
| 订单 / 历史查询 | ✓ | ✓ | ✓ | 统一走订单与会话查询接口。 |
| 故障上报 / 转人工 | ✓ | ✓ | ✓ | 工单入口应统一，不分渠道。 |
| 农事知识问答 | Phase 2 基础版 | Phase 3 | Phase 3 | 先从 FAQ / 知识库检索做起。 |
| 主动提醒 |  | Phase 4 | Phase 4 | 后续结合天气、区域和会话事件触发。 |

## 4.3 AI 会话服务的统一中台对象

| 对象 | 关键字段 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 会话主体 | conversation_id、channel、tenant_id、user_id | 统一 App / 微信 / 飞书的会话标识。 |
| 渠道映射 | external_user_id、openid / unionid / feishu_user_id | 把外部渠道用户映射到平台用户。 |
| 上下文快照 | current_session_no、last_order_no、bound_device_id、region_id | 让 AI 回答和当前业务上下文相关。 |
| 知识源 | faq_id、kb_doc_id、intent、tags | 用于 FAQ / 检索回答 / 转人工。 |
| 服务动作 | intent_type、action_code、target_id、result_status | 支持查订单、查会话、提交工单、转人工等工具调用。 |

# 5. 一级菜单与页面清单（V1 建议版）

## 5.1 /ops 管理后台

| 一级菜单 | 核心二级页面 | 页面目标 |
| --- | --- | --- |
| 驾驶舱 | 经营概览、设备概览、风险待办、今日任务 | 提供项目总览，不承担复杂配置。 |
| 对象中心 | 区域管理、设备类型、设备台账、机井、泵、阀门、运维人员、农户 | 统一对象层，不让对象入口分散。 |
| 规则与编排中心 | 计费包、井级策略、泵阀关系、场景模板、告警规则 | 统一规则层，明确谁覆盖谁。 |
| 任务与运行中心 | 运行会话、命令记录、手动测试、运行容器 | 承接扫码后的执行链和现场调度。 |
| 事件中心 | 订单、充值订单（预留）、结算（预留）、告警、消息、日志、审计 | 承接事件层，不与工单混杂。 |
| 工单中心 | 统一工单、巡检、安装维护、复验 | 承接异常闭环和现场处理。 |
| 系统中心 | 用户、角色、权限、菜单、数据范围、UAT 验收台、个性化 | 承接治理能力和验收能力。 |

## 5.2 /m 运维移动端

| 页面 | 主要内容 | V1 是否纳入 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | 我的待办、今日工单、风险提醒、快捷入口 | ✓ |
| 工单 | 待接单、处理中、待复验、历史工单 | ✓ |
| 巡检 | 巡检任务、点检记录、拍照上传、定位打卡 | 基础版 ✓ |
| 设备 | 我的设备、设备状态、最近告警、快速测试 | ✓ |
| 现场处理 | 启停测试、参数查看、问题记录、转工单 | ✓ |
| 个人中心 | 个人信息、权限、消息、退出登录 | ✓ |

## 5.3 /u 农户端

| 页面 | 主要内容 | V1 是否纳入 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 常用入口、当前状态、帮助入口 | ✓ |
| 扫码 | 扫码识别目标设备 / 阀门 / 使用对象 | ✓ |
| 当前会话 | 运行状态、计费状态、结束操作、异常提示 | ✓ |
| 历史 / 订单 | 历史会话、订单列表、支付状态 | ✓ |
| 帮助 / AI | FAQ、AI 对话、转人工、故障上报 | ✓（基础版） |
| 我的 | 账户、余额、绑定信息、消息 | ✓ |

# 6. 核心对象、规则优先级与状态机基线

## 6.1 核心对象最小集合

| 对象 | 关键字段 | 关键状态 / 关系 |
| --- | --- | --- |
| 区域 Area | code、name、type、parent_id、scope_json | 定义业务作用范围。 |
| 设备类型 DeviceType | code、name、family、capabilities | 提供默认规则和动态页面模板。 |
| 设备 Device | device_code、type_id、status、online_state、region_id | 所有设备实例统一挂在这里。 |
| 机井 / 泵 / 阀 | well_id、pump_id、valve_id、bind_relation_id | V1 主链的核心控制对象。 |
| 水肥机（预留） | fert_id、ratio_config、clean_mode | V2 开始启用。 |
| 计费包 BillingPackage | billing_mode、unit_price、scope_type、scope_id | 定义怎么算钱、作用于谁。 |
| 井级策略 RuntimePolicy | billing_package_id、power_threshold、concurrency_limit | 决定什么时候开始计费与安全边界。 |
| 关系 TopologyRelation | source_id、target_id、relation_type、priority | 统一归属、供给、控制、编排关系。 |
| 运行会话 Session | session_no、target_id、status、started_at、ended_at | 承接扫码后的执行过程。 |
| 订单 Order | order_no、order_type、amount、settlement_status | 承接收费结果与财务核对。 |
| 告警 Alarm | alarm_code、severity、status、device_id | 进入风险与工单链。 |
| 工单 WorkOrder | work_no、type、status、assignee_id | 承接异常处理和复验。 |
| UAT 记录 | role、scenario、result、block_reason | 角色验收统一记录。 |
| AI 会话 | conversation_id、channel、context_snapshot | 统一管理 App / 微信 / 飞书的对话服务。 |

## 6.2 规则优先级（建议写死）

唯一真相源 最终生效的优先级建议固定为：井级策略 > 泵阀 / 泵肥关系 > 交互策略 > 场景模板 > 设备类型默认值。也就是说：设备类型给默认，模板给推荐，井级策略给最终落地。任何页面都不应绕开这条优先级。

## 6.3 状态机最小集合

| 对象 | 关键状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 未激活 / 在线空闲 / 在线运行 / 在线告警 / 离线 / 停用 | 所有设备统一遵循此基础态，设备族可扩展子状态。 |
| 运行会话 | 待校验 / 待启动 / 启动中 / 运行中 / 计费中 / 停止中 / 已结束 / 异常结束 | V1 最关键状态机。 |
| 订单 | 已创建 / 计费中 / 已结束待结算 / 已结算 / 异常待复核 / 已关闭 | 保证财务核对口径统一。 |
| 工单 | 待受理 / 已派单 / 已接单 / 处理中 / 待复核 / 已完成 / 已关闭 | 现场处理与复验的主状态机。 |
| UAT | 待执行 / 进行中 / 已通过 / 有阻塞 / 待复验 / 已关闭 | 面向角色验收。 |
| 运行容器 | 未建立 / 建立中 / 运行中 / 安全停机中 / 已关闭 / 异常关闭 | 一井多阀共享泵及后续多设备编排的关键模型。 |

# 7. 最小业务闭环与后续扩展主链

## 7.1 V1 必须先打通的一条链

• 创建区域 → 创建设备类型 → 创建设备 / 机井 / 泵 / 阀门 → 配计费包 → 配井级策略 → 配泵阀关系。

• 农户扫码 → 启动校验 → 创建运行会话 → 下发命令 → 进入运行 → 达到计费阈值后开始计费 → 结束会话 → 生成订单。

• 若失败或异常：生成告警 → 进入工单 → 设备管理员处理 → 修复后回 UAT 复验。

## 7.2 水肥扩展后的主链（V2）

• 先校验泵的水源与动力状态，再启动泵。

• 泵运行可信后，再根据编排模板启动水肥机或配肥流程。

• 水肥机进入允许态后，末端阀门 / 分区控制才允许放行。

• 计费对象仍然可以是阀门会话、出水口会话或任务对象；但编排过程由后端统一决策。

## 7.3 AI 交流服务与业务主链的关系

• AI 服务优先做解释、查询、引导、故障上报，不直接把 AI 作为唯一控制入口。

• AI 可以调用安全受控的业务动作，例如：查会话、查订单、提交工单、查看价格规则、转人工。

• 任何直接影响启停、计费、安全保护的动作，都必须进入受控服务接口并保留审计日志。

# 8. 分阶段建设路线与 12 周落地计划

## 8.1 Phase 路线图

| 阶段 | 阶段目标 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 架构冻结 | V1 范围冻结文档、对象模型、关系模型、状态机、API 草案、菜单与页面清单 |
| Phase 1 | 灌溉最小闭环 | 角色权限、区域、设备台账、机井 / 泵 / 阀、计费包、井级策略、泵阀关系、会话、订单、告警、工单、UAT、/m 与 /u 基础版 |
| Phase 2 | 水肥与 App AI 服务 1.0 | 水肥机、泵肥关系、顺序编排、农户 AI 服务（App）、基础结算与报表 |
| Phase 3 | 气象联动与多渠道 AI | 气象设备、区域策略、条件触发、微信 / 飞书 AI 接入、地图协同 |
| Phase 4 | 农机与综合运营 | 农机装备、作业任务、经营深化报表、主动提醒与推荐 |

## 8.2 建议的 12 周执行排期

| 周次 | 重点工作 | 阶段验收点 |
| --- | --- | --- |
| 第 1-2 周 | 冻结 V1 范围，产出对象模型 / 状态机 / API / 表结构基线；同步出 /ops /m /u 页面清单 | 评审通过后方可进入编码 |
| 第 3-4 周 | Lovable 生成三端壳子；Codex 产出权限、区域、设备类型、设备台账后端骨架 | 后台能登录，能配对象 |
| 第 5-6 周 | 完成机井 / 泵 / 阀、计费包、井级策略、泵阀关系；打通扫码识别和启动校验 | 主链前半段可演示 |
| 第 7-8 周 | 完成运行会话、命令、订单、基础告警 | 农户端扫码到订单形成可跑通 |
| 第 9-10 周 | 完成工单、移动端现场处理、UAT 验收台 | 异常处理链和角色验收可跑通 |
| 第 11-12 周 | 修复问题、补审计日志、做角色验收和上线前演练 | 项目经理 / 财务 / 设备管理员 / 农户四类角色通过 UAT |

# 9. Codex / Lovable 协作分工与任务书

## 9.1 工具分工

| 工具 | 负责内容 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| Lovable | 三端壳子、菜单结构、页面原型、设计系统、列表页 / 详情页 / 表单页、基础 mock 流程 | /ops、/m、/u 的 UI 骨架和交互原型 |
| Codex | 对象模型、规则、状态机、API、表结构、后端代码、联调、日志、审计、会话中台 | 后端仓库、接口实现、真实业务接入、异常处理和工程化整理 |

## 9.2 直接给 Codex 的任务下发（建议顺序）

Codex-01：研发基线 基于《后稷农事服务AI综合平台》方案，仅针对 V1 模块输出： 1）对象模型；2）状态机；3）API 草案；4）表结构草案；5）异常类型与错误码；6）前后端边界说明。 要求：所有运行、计费、安全判定统一由后端输出，不让前端自行推导。

Codex-02：后端骨架 请创建后端基础工程，包含：账户与权限、区域、设备类型、设备台账、机井 / 泵 / 阀、计费包、井级策略、泵阀关系、运行会话、订单、告警、工单、UAT 记录。输出目录结构、迁移脚本、DTO、服务层和接口层草案。

Codex-03：AI 会话中台预留 请预留 conversation、channel_binding、conversation_context_snapshot、service_action_log 等对象与接口，先支持 App 内 AI 服务所需的会话查询、订单查询、工单提交与转人工，不做复杂智能推荐。

## 9.3 直接给 Lovable 的任务下发（建议顺序）

Lovable-01：/ops 后台壳子 只生成 V1 后台原型，不扩展视频、3D、复杂智能水网。一级菜单固定为：驾驶舱、对象中心、规则与编排中心、任务与运行中心、事件中心、工单中心、系统中心。先用 mock 数据，统一列表页、详情页、表单页规范。

Lovable-02：/m 运维移动端壳子 生成移动工作台、工单、巡检、设备、现场处理、个人中心六个页面。重点是现场任务视角，不要把后台页面简单缩小。保留拍照上传、定位打卡、快速测试入口的交互位。

Lovable-03：/u 农户端壳子 + AI 帮助入口 生成首页、扫码、当前会话、历史 / 订单、帮助 / AI、我的。AI 页面先做基础对话、FAQ、转人工和故障上报入口，不直接承接复杂控制指令。

# 10. UAT 验收清单（V1）

| 角色 | 必须通过的场景 | 关键页面 / 终端 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 能创建区域、设备类型、设备；能配置计费包、井级策略、泵阀关系；能发起 UAT | /ops 对象中心、规则与编排中心、系统中心 |
| 财务 | 能查看订单、核对金额、识别 0 元订单和异常订单、查看收费作用范围 | /ops 事件中心、规则与编排中心 |
| 设备管理员 | 能接收工单、查看设备上下文、完成现场处理并回到复验 | /m 工单、/m 设备、/ops 工单中心 |
| 农户 | 能扫码、能看懂当前会话、能结束使用、能查历史、能通过 AI 或帮助入口求助 | /u 扫码、/u 当前会话、/u 历史、/u 帮助 / AI |
| AI 服务基础验收 | App 内可查订单、查会话、提交工单、转人工；回答不越权、不乱下控制命令 | /u 帮助 / AI、AI 服务接口 |

# 11. 立即执行清单（从今天开始）

• 确认正式名称采用“后稷农事服务AI综合平台”，简称采用“后稷平台”或“后稷农服AI”。

• 冻结 V1 范围：只做灌溉最小闭环 + /m 基础版 + /u 基础版 + AI 会话中台预留。

• 用本文件作为产品、研发、设计和 AI 协作的统一基线，不再允许各自扩散菜单。

• 先让 Codex 输出对象模型、状态机、API 草案、表结构与异常矩阵，禁止直接无序写全站代码。

• 再让 Lovable 分别生成 /ops、/m、/u 三端壳子，统一视觉与页面规范。

• 先打穿“对象—规则—执行—事件—验收”五层主链，再进入水肥机和多渠道 AI。

• 把 AI 服务先定位成“解释、查询、转人工、工单上报”的服务入口，而不是直接控制设备的万能入口。

• 把所有运行、计费、安全判定统一收口到后端；前端只负责展示与触发受控动作。

• 每完成一个模块就写验收脚本，不以页面数量作为完成标准。

• 12 周内先追求系统可用、可验、可上线，再谈高级智能化。

# 附录 A：可直接复制给 Codex 的启动提示

Codex Prompt 你是后稷农事服务AI综合平台的研发代理。请仅针对 V1 范围输出研发基线，不直接写全站业务代码。V1 范围包括：角色权限、区域、设备类型、设备台账、机井 / 泵 / 电磁阀、计费包、井级策略、泵阀关系、扫码用水、运行会话、订单、告警、工单、UAT 记录，以及 App 内 AI 服务所需的会话中台预留对象。 请输出： 1. 核心对象模型； 2. 状态机； 3. API 草案； 4. 表结构草案； 5. 异常类型、错误码和阻断原因； 6. 前后端边界说明。 要求： - 规则优先级固定为：井级策略 > 关系配置 > 交互策略 > 模板 > 设备类型默认值； - 所有运行、计费、安全判定统一由后端输出； - AI 服务只预留查询、工单、转人工相关能力，不做越权控制。

Codex Prompt 请基于已确认的 V1 方案，生成后端项目目录结构和模块拆分建议，包括 domain、service、repository、api、jobs、logs、audit、ai_conversation 等目录，并说明每个模块负责的边界。

# 附录 B：可直接复制给 Lovable 的启动提示

Lovable Prompt 我要做一套农业灌溉设备运营 SaaS 的 V1 后台，只做 V1，不扩视频、3D、复杂智能水网。请生成企业级后台原型，一级菜单仅保留：驾驶舱、对象中心、规则与编排中心、任务与运行中心、事件中心、工单中心、系统中心。先用 mock 数据，统一列表页、详情页、表单页风格。

Lovable Prompt 请生成运维移动端 /m 原型，包含：工作台、工单、巡检、设备、现场处理、个人中心。要求页面按现场任务设计，不要照搬后台信息架构。

Lovable Prompt 请生成农户端 /u 原型，包含：首页、扫码、当前会话、历史 / 订单、帮助 / AI、我的。AI 页面只做基础对话、FAQ、转人工、故障上报，不承担复杂控制。

本文件建议作为产品评审、设计评审、研发评审和阶段验收的统一执行基线。