后稷灌溉 AI 运营系统 第一阶段开发任务树（Codex / Cursor / Lovable 分工版） 承接《全景方案》《领域模型与表结构草案》《API 清单与状态流转》 将 Phase 1 任务拆到可执行、可验收、可排期层 版本; V1.0. 日期; 2026-03-25. 适用范围; 灌溉板块 Phase 1（先经营闭环，后横向扩展）. 核心原则; 农户端极简操作；联动全部后台统一配置；项目作为经营主体.

本阶段的产品红线 农户端只看到“扫、刷、启、停、查余额、看记录、问 AI”这类极简动作；水泵—阀门—水肥机—供水支路的联动链、互斥规则、并发规则、计费与补偿逻辑全部由后台统一配置、统一执行、统一审计。

# 一、文档定位与使用方式

• 本文件不是概念方案，而是 Phase 1 的开发排产底稿。所有任务都按“能否拆给 Codex / Cursor / Lovable 执行并验收”来编排。

本版新增摘要

• 把权限模型提升为 P0 必做项，不再后置。

• 新增角色模板、权限点、范围授权、审计与高风险审批任务。

• 前端、后端、测试、发布门槛全部补入权限回归要求。

• 先做灌溉板块主干：区域、项目、站点、资产、设备、消费会话、计费、钱包/卡、运维、财务、日志、告警。农机、农资、农服、乡村振兴先预留接口与对象扩展位。

• 本任务树默认采用“模块化单体 + 冻结 contract + PR 收口 + CI 准入”的实施方式，不做长期兼容层和双口径方案。

| 输入文件 | 《全景方案》《领域模型与表结构草案》《API 清单与状态流转》 |
| --- | --- |
| 输出目标 | 形成可以直接进入研发执行的任务分解、分工边界、依赖关系与验收口径。 |
| 默认协作模式 | Codex 管规则/拆解/评审；Cursor 管后端/核心逻辑/测试；Lovable 管 Web 管理端与移动端页面骨架。 |

# 二、全局约束、冻结顺序与角色边界

必须先冻结的 8 个 contract 1）业务区域；2）项目；3）站点树；4）资产 / 设备 / 控制器；5）用户钱包 / 实体卡；6）控制会话；7）电费成本中心；8）工单 / 告警。所有前端页面与后端 API 均以这 8 个 contract 为第一真源。

| 区域口径 | 行政区划为 region_reference 真源；业务区域由 Region 页面纳入形成；Project 只挂 business_region_uuid；站点只保留 physical region_reference.code。 |
| --- | --- |
| 归属口径 | Project 是经营与核算主体；Asset 的业务归属只认 project_id；Site 是现场与运维骨架。 |
| 设备口径 | 4G 控制设备唯一标识 = IMEI；非 4G 辅助设备唯一标识 = 芯片 SN；SIM 卡独立纳管并与设备绑定。 |
| 交互口径 | 农户侧极简；联动、互斥、并发、补扣补退、异常结束全部后台统一计算。 |

| 事项 | Codex | Cursor | Lovable | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规则冻结 / 任务拆解 | 主责 | 协作 | 协作 | 你负责拍板 |
| 领域模型 / API / 状态机 | 验收 | 主责 | 知会 | 你负责边界裁定 |
| Web 管理端 / 移动端页面 | 验收 | 联调修复 | 主责 | 你负责业务确认 |
| 联动控制 / 计费 / 结算 | 验收 | 主责 | 只消费接口 | 你负责规则确认 |
| PR review / 验收清单 | 主责 | 配合 | 配合 | 你负责最终 merge |

# 三、阶段总览与建议节奏

| 阶段 | 目标 | 主责 | 建议节奏 | 关键输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 治理与真源收口 | Codex | 第 1 周 | 规则文件、contract 清单、仓库边界、CI 基线 |
| P1 | 区域 / 项目 / 站点 / 资产主干 | Cursor + Lovable | 第 1-2 周 | 主数据模型、站点树、地图页、资产台账 |
| P2 | 设备接入、遥测、SIM 与日志 | Cursor | 第 2-3 周 | 设备注册、心跳、在线状态、SIM 台账、日志查询 |
| P3 | 扫码 / 刷卡 / 会话 / 计费 / 钱包 | Cursor + Lovable | 第 3-5 周 | 消费闭环、会话状态机、基础计费、充值退款 |
| P4 | 工单、巡检、告警、运维闭环 | Cursor + Lovable | 第 5-6 周 | 工单流转、巡检、告警中心、资产履历 |
| P5 | 财务归集与经营看板 | Cursor + Lovable | 第 6-7 周 | 电费录入、成本中心、收入/成本/利润看板 |
| P6 | AI 辅助与上线稳态 | Codex + Cursor | 第 7-8 周 | AI 客服入口、排障辅助、灰度上线、回滚预案 |

• 建议先只把“公变 + 基础计费 + 简单工单 + 基础报表”跑通，再上专变分摊、套餐、自动分账和更深的 AI。

• 联动控制先支持“阀先开、泵后开；支路结束先关阀，无支路再停泵”的基础策略；复杂排程和能力模型放到第二阶段。

# 四、分阶段开发任务树

如何阅读下面的任务表 任务表按“阶段目标—任务项—主责—关键输出—依赖—验收口径”展开。一个任务只有一个主责执行器；跨边界修改必须在 PR 描述中说明原因，且由 Codex 评审收口。

## P0｜治理与真源收口

• 目标：把所有后续研发都依附到同一套规则源、目录边界、contract 冻结顺序和验收门槛上。

| 任务ID | 任务项 | 主责 | 关键输出 | 依赖 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 输出根级 AGENTS.md 与子目录规则 | Codex | 根规则、apps/api 规则、apps/web 规则 | 无 | 目录边界清晰；禁止项明确；PR review 可直接引用 |
| P0-02 | 编写 .cursor/rules 首批规则 | Codex | backend-owner.mdc、frontend-readonly.mdc | P0-01 | Cursor 进入任务时不会误改前端或 contract 冻结区 |
| P0-03 | 编写 Lovable workspace / project knowledge | Codex | 前端允许目录、禁改目录、UI 规范 | P0-01 | Lovable 只改 apps/web 与 packages/ui，且先 Plan 后 Agent |
| P0-04 | 冻结首批 8 个 contract 目录与模板 | Codex | contracts 草案、字段命名规范、状态枚举规范 | P0-01 | 后续任务引用同一套 contract，不出现双口径字段 |
| P0-05 | 配置 CI 最低准入门 | Cursor | lint / typecheck / test / build 流程 | P0-04 | main 分支必须通过 CI 才允许 merge |

## P1｜区域、项目、站点树与资产主干

• 目标：建立经营主体、现场骨架和资产台账三大基础层。

| 任务ID | 任务项 | 主责 | 关键输出 | 依赖 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | 行政区真源与业务区域模型落库 | Cursor | region_reference、business_region 模型与 API | P0-04 | 项目只能绑定 business_region_uuid；区域引用链可查询 |
| P1-02 | 项目模型与项目详情页 | Cursor | project 模型、API、列表/详情 DTO | P1-01 | 项目可查看状态、经营属性、默认计费方案入口 |
| P1-03 | Project 管理前端收口 | Lovable | 项目列表、详情抽屉、创建/编辑表单 | P1-02 | 只消费 /regions/options 等冻结接口；无 region_id 历史写法 |
| P1-04 | 站点树模型与地图字段 | Cursor | site、site_hierarchy、site_type、地理坐标 | P1-02 | 支持 L1/L2/L3 层级；站点只保留 region_reference.code |
| P1-05 | 站点树页 + 地图页 | Lovable | 树视图、列表视图、地图视图、手机选点回显 | P1-04 | 新建站点顺滑；上下级关系和物理位置可视化 |
| P1-06 | 资产模型与资产台账 | Cursor | asset、asset_type、asset_status、履历基础表 | P1-04 | asset 业务归属只认 project_id；可绑定 site_id |
| P1-07 | 资产台账前端 | Lovable | 资产列表、详情、安装/拆除/更换记录页 | P1-06 | 资产履历完整；无手写兼容字段 |

## P2｜设备接入、遥测、SIM 与日志

• 目标：把“资产”与“设备通信能力”分开，建立在线状态、心跳、日志和 SIM 管理。

| 任务ID | 任务项 | 主责 | 关键输出 | 依赖 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | 设备与控制器模型 | Cursor | device、controller、device_binding、唯一索引 | P1-06 | IMEI / SN 唯一约束生效；设备可挂接到站点与资产 |
| P2-02 | SIM 卡模型与第三方接口适配层 | Cursor | sim_card、operator、usage_snapshot、provider_adapter | P2-01 | 可查状态、流量、到期；卡与设备双向绑定 |
| P2-03 | 心跳与状态上报 API | Cursor | register / heartbeat / status / ack 接口 | P2-01 | 在线/离线状态准确；last_seen、signal、电量可更新 |
| P2-04 | 设备通信日志与审计日志 | Cursor | telemetry_log、control_log、api_log、audit_log | P2-03 | 支持按设备、站点、项目、时间过滤查询 |
| P2-05 | 设备台账与在线监控页 | Lovable | 设备列表、详情、在线状态、日志入口 | P2-04 | 运维人员可快速定位掉线设备与通信异常 |
| P2-06 | SIM 管理页 | Lovable | SIM 列表、状态、流量、到期预警 | P2-02 | 可从项目和设备双视角查看 SIM 信息 |

## P3｜扫码 / 刷卡 / 控制会话 / 计费 / 钱包

• 目标：形成最核心的经营闭环。农户端保持极简，只暴露“用水/停用/看记录/查余额”能力。

| 任务ID | 任务项 | 主责 | 关键输出 | 依赖 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3-01 | 用户、钱包、实体卡模型 | Cursor | user_account、wallet、wallet_txn、card_account | P0-04 | 支持充值、退款、代充值、冻结余额与卡状态管理 |
| P3-02 | 扫码解析与刷卡校验接口 | Cursor | scan-resolve、card-validate、qr_binding | P2-01 | 可识别控制器、站点、项目、计费方案与可用性 |
| P3-03 | 联动规则配置模型 | Cursor | control_linkage_rule、mutual_exclusion_rule、ability_profile | P1-04 | 联动链和互斥规则全在后台配置，不出现在农户端 |
| P3-04 | 控制会话状态机 | Cursor | session、session_event、session_charge_snapshot | P3-02/P3-03 | 支持 created / running / ending / settled / failed / compensated |
| P3-05 | 基础计费引擎 | Cursor | 按时长 / 按电量计费、最低消费、异常结束补扣补退 | P3-04 | 可生成 revenue_amount、cost_seed、charge_detail |
| P3-06 | 充值、退款、消费流水前端 | Lovable | 钱包页、卡页、流水页 | P3-01/P3-05 | 账务记录可追溯；冲正与退款状态清晰 |
| P3-07 | 农户端极简操作页 | Lovable | 扫码后启动页、运行中页、结束页、历史记录 | P3-02/P3-04 | 页面不展示联动细节，只展示结果、余额、状态与简单提示 |
| P3-08 | 会话记录与运营查询页 | Lovable | 会话列表、详情、异常标记、结束原因 | P3-04/P3-05 | 管理端可按项目、站点、设备、用户检索会话 |

## P4｜工单、巡检、告警与运维闭环

• 目标：让巡检、故障处理、领料更换与日志排障能够闭环。

| 任务ID | 任务项 | 主责 | 关键输出 | 依赖 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4-01 | 告警规则与告警模型 | Cursor | alarm_rule、alarm_event、ack / resolve 机制 | P2-03/P2-04 | 支持掉线、低电量、太阳能异常、阀未到位等告警 |
| P4-02 | 工单模型与状态流 | Cursor | workorder、workorder_step、assignee、result | P4-01 | 支持故障、巡检、安装、更换、领料、退料 |
| P4-03 | 巡检任务与移动上报接口 | Cursor | inspection_plan、task、geo check-in、photo payload | P1-05/P4-02 | 移动端可提交位置、照片、结论与问题标签 |
| P4-04 | 工单中心与告警中心前端 | Lovable | 工单列表、详情、流转操作、告警看板 | P4-01/P4-02 | 运维可快速筛选高优先级异常并处理 |
| P4-05 | 运维移动页 | Lovable | 巡检列表、到站打卡、维修上报、领料记录 | P4-03 | 移动操作步骤短、字段精简、适合现场使用 |
| P4-06 | 资产履历与维修成本挂接 | Cursor | asset_event、repair_cost_entry | P4-02 | 每次更换和维修都可追到资产与财务口径 |

## P5｜电费成本、成本中心与经营看板

• 目标：先把项目经营口径做清楚，先支持公变直归；专变分摊先做可扩展底座。

| 任务ID | 任务项 | 主责 | 关键输出 | 依赖 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P5-01 | 成本中心模型 | Cursor | power_cost_center、site_bindings、billing_cycle | P1-04 | 支持“站点直归”和“变压器归集”两种模式 |
| P5-02 | 电费录入与月结聚合 | Cursor | power_bill、monthly_cost_agg、profit_snapshot | P5-01/P3-05 | 可按项目汇总收入、成本、毛利；先满足月度口径 |
| P5-03 | 维修/领料/通信卡成本归集 | Cursor | repair_cost、material_cost、sim_cost_agg | P2-02/P4-06 | 项目下可查看主要成本构成 |
| P5-04 | 财务中心前端 | Lovable | 收入台账、电费录入、成本台账、利润页 | P5-02/P5-03 | 财务可录入、查询、导出；管理层可看趋势图 |
| P5-05 | 项目经营驾驶舱 | Lovable | 项目概览、收入/成本/利润趋势、在线率、工单摘要 | P5-02/P4-04 | 项目经理和投资人能一屏看清经营情况 |
| P5-06 | 专变分摊规则预留实现 | Cursor | allocation_rule、allocation_preview | P5-01 | 先能预览分摊，不强制在首发版本自动入账 |

## P6｜AI 辅助、灰度上线与稳态运营

• 目标：把 AI 放在“增强体验”和“加速排障”位置，不让它成为首发主路径依赖。

| 任务ID | 任务项 | 主责 | 关键输出 | 依赖 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P6-01 | 消费者 AI 助手入口 | Cursor | faq intent、会话上下文、工单转派入口 | P3-07/P4-02 | 可回答余额、记录、异常扣费、简单使用问题 |
| P6-02 | 运维排障 AI 助手 | Cursor | 日志摘要、告警聚类、建议动作模板 | P2-04/P4-01 | 能把复杂日志转成可执行检查建议 |
| P6-03 | 管理层分析问答页 | Lovable | 项目问答入口、指标摘要卡 | P5-05 | 可基于项目经营指标做简单问答与解释 |
| P6-04 | 灰度上线、回滚与数据清理清单 | Codex | runbook、回滚步骤、测试数据清理规则 | P0-P5 | 可支持小范围试点、快速回滚、测试数据默认清理 |
| P6-05 | 上线验收与 PR 关口 | Codex | 验收 checklist、问题归类与关闭标准 | P6-04 | 验收项覆盖 contract、联动、计费、工单、报表与日志 |

# 五、横向专项任务（贯穿所有阶段）

| 测试与质量 | 后端最少覆盖：模型校验、会话状态机、计费计算、异常补扣补退、工单流转、成本聚合。前端最少覆盖：核心页面空态/错态/加载态与主要表单流。 |
| --- | --- |
| 权限与审计 | 按区域、项目、站点树、功能模块、财务范围控制可见性；关键操作写入 audit_log；退款、调账、强制结束会话必须有审计痕迹。 |
| 发布与回滚 | 所有变更走分支 + PR + CI；发布前执行 smoke test；会话、钱包、工单、财务表的 DDL 变更必须有 rollback 说明。 |
| 数据治理 | 测试数据默认可清理；枚举值统一；日志字段统一；不做双口径命名；不做长期兼容层。 |

# 六、建议执行顺序（真正的开工顺序）

| 任务ID | 任务项 | 主责 | 关键输出 | 依赖 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 先冻结 contract，再动前后端 | Codex | P0 完成 | 最晚在开发周第 1 周结束前完成 |  |
| S2 | 先建项目 / 站点 / 资产主干 | Cursor + Lovable | P1 完成 | 这是后续设备、会话、工单、财务的共同地基 |  |
| S3 | 先做设备接入与日志，再做消费会话 | Cursor | P2 → P3 | 没有在线状态、指令回执和日志，就无法闭环会话与排障 |  |
| S4 | 先做基础计费，不先做复杂套餐 | Cursor | P3 完成 | 首发先支持按时长 / 按电量二选一或并行二选一 |  |
| S5 | 先做工单与基础告警，再做 AI | Cursor + Lovable | P4 → P6 | AI 首发只做增强能力，不做关键路径强依赖 |  |
| S6 | 先公变直归，再专变分摊 | Cursor | P5 完成 | 避免首发被复杂成本分摊拖慢 |  |

# 七、首发上线门槛

• 项目、站点、资产、设备、SIM、钱包、实体卡、控制会话、工单、告警、财务台账均有稳定主键与状态枚举。

• 农户端可完成：扫码或刷卡启动、运行中查看、正常结束、余额查询、历史记录查询、AI 提问。

• 后台联动规则可配置；至少支持“阀先开、泵后开；支路结束先关阀；无支路再停泵”的基础链路。

• 至少一个项目能够跑通：建项目 → 建站点 → 装设备 → 绑 SIM → 绑二维码/卡 → 启动会话 → 结算 → 形成收入 → 形成工单 → 财务看板可见。

• 日志、告警、审计、退款、补扣补退、强制结束会话都有可追踪记录。

首发不强求的内容 复杂套餐、阶梯计费、专变自动分摊、自动分账、复杂多泵多阀能力模型、预测性维护、AI 深度判责等都可以放到下一阶段，不要拖慢经营闭环首发。

# 八、直接可下发的首批任务包

• 给 Codex：先产出根级 AGENTS.md、.cursor/rules、Lovable knowledge、8 个 contract 模板、上线验收清单。

• 给 Cursor：先实现 P1 + P2 的后端模型与 API；随后推进 P3 的会话状态机和基础计费。

• 给 Lovable：先实现项目页、站点树页、地图页、资产页、设备页；等 P3 API 稳定后再做农户极简页和钱包页。

• 给你自己：只做边界拍板、规则确认、项目真源确认、财务口径确认与最终 merge，不亲自卷入每天的重复实现细节。

一句话结论 第一阶段不是去做一个“大而全的平台”，而是要先跑通“项目经营闭环 + 现场运维闭环 + 日志审计闭环”。只要这三条链路打通，后续农机、农资、农服和乡村振兴能力都可以挂接到同一底座上。

九、权限专项任务（本版新增）

权限不是一页后台配置页，而是横跨菜单、按钮、详情、导出、控制执行、财务审批、AI 调用和审计留痕的全局底座。以下任务必须纳入第一阶段，不建议后置。

| 任务编码 | 主责 | 依赖 | 关键输出 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-P0 | Codex | 全景方案、领域模型 | 统一权限词典、角色模板、范围模型 | 文档冻结并与四份主文档一致。 |
| AUTH-P1 | Cursor | AUTH-P0 | auth_role / auth_permission / auth_scope_grant / auth_access_audit 表与 migration | 迁移可执行，基础 seed 可用。 |
| AUTH-P2 | Cursor | AUTH-P1 | 后端统一鉴权中间件、范围解析器、site_subtree 过滤能力 | 接口无法绕过服务端鉴权。 |
| AUTH-P3 | Lovable | AUTH-P0 | 角色模板页、授权记录页、高风险审批页、审计页 | 菜单与操作态按 capabilities 正确收口。 |
| AUTH-P4 | Cursor + Lovable | AUTH-P2/P3 | 批量 access-check、列表范围过滤、详情掩蔽逻辑 | 越权时正确返回 403 或 404/脱敏。 |
| AUTH-P5 | QA / Codex | AUTH-P4 | 权限回归用例、导出审批回归、强制控制审计回归 | 回归通过后才允许首发上线。 |

九.1 权限任务与现有阶段的挂接方式

P0 治理阶段必须额外冻结：权限点命名、角色模板、范围类型、审计事件字典。

P1 区域 / 项目 / 站点阶段必须补齐 project_id、site_id、business_region_id、created_by 等审计与过滤字段。

P2 设备与日志阶段必须把 telemetry、控制执行、SIM 查询纳入 site_subtree 或 project 过滤。

P3 会话、计费、钱包阶段必须把 refund.approve、session.force_stop、finance.export 作为单独高风险权限。

P4/P5 阶段必须完成高风险审批、导出留痕、越权访问回归测试。

九.2 上线门槛追加（本版新增）

至少 3 类角色和 3 类范围（区域 / 项目 / 站点子树）已在测试环境跑通真实数据。

越权详情查看、越权导出、越权退款审批、越权强制停泵均被服务端拒绝并留痕。

AI 接口不会跨用户范围读取财务与日志数据，敏感字段默认脱敏。

所有授权变更均有审计日志，且可按用户、权限点、范围、时间检索。